## Planilha1
Coluna1 | Coluna2 | Coluna3
Período: 22/06/2025 a 28/06/2025
Duração: 7 dias úteis
Meta: Implementar visualização do bracket, simulador básico, navegação, responsividade e feedback visual.
Total de Pontos de Função (PF): 38 PF
Focos da Sprint
Área do Sistema | Objetivo
Bracket Público | Exibir tabela visual dos playoffs com partidas e campeão destacado
Simulador de Playoffs | Permitir simulação visual dos resultados e reset do simulador
Layout e Navegação | Criar menu, navegação básica e responsividade inicial
Feedback Visual | Adicionar mensagens de loading/sucesso/erro
Qualidade Técnica (NF) | Início da estrutura responsiva, DOM eficiente, compatibilidade, etc.
Histórias Funcionais da Sprint 1
ID | Descrição | PF
F01 | Visualizar a tabela dos playoffs | 4
F02 | Ver nome, logo, placar, status e data de cada partida | 4
F03 | Exibir campeão em destaque após final | 2
F04 | Simular resultados clicando nos times | 4
F05 | Propagar vencedores automaticamente nas fases | 3
F06 | Resetar o simulador | 2
F07 | Exibir campeão simulado ao final | 2
F17 | Menu com links para Home, Tabela, Simulador e Notícias | 2
F18 | Responsividade geral do layout | 2
F19 | Mensagens de sucesso/erro/loading ao interagir com sistema | 2
Subtotal |  | 27 PF
Histórias Não Funcionais da Sprint 1
ID | Descrição | PF
NF01 | Interface clara, intuitiva e fácil de usar | 2
NF02 | Elementos interativos identificáveis (botões, selects etc.) | 2
NF03 | Layout adaptável a diferentes dispositivos (mobile/tablet/desktop) | 2
NF08 | Compatibilidade com navegadores modernos (HTML5, CSS3, JS padrão) | 1
NF10 | Atualizações de interface sem recarregar a página inteira | 1
NF11 | Manipulação eficiente do DOM | 1
NF12 | Uso de ícones, cores e fontes legíveis | 1
NF14 | Mensagens de loading, sucesso e erro de forma clara e visível | 1
Subtotal |  | 11 PF
Resumo da Sprint 1
Categoria | Total de Histórias | Total de PF
Requisitos Funcionais | 10 | 27 PF
Requisitos Não Funcionais | 8 | 11 PF
Total Geral | 18 | 38 PF